## Plano de projeto e Gantt
MODELO DE PLANO DE PROJETO
Nome do projeto | Lançamento do produto
Gerente do projeto | Alex B.
Entregável do projeto
Declaração de escopo:
Data de início | 2015-09-02
Data de término | 2015-10-10
Progresso geral | 20%
Tarefas | Responsável | Início | Término | Dias | Status
Definir a reunião de início | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Concluída
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Concluído
Req. detalhados | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Concluída
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasada
Plano final de recursos | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Em andamento
Alocação de pessoal | Alex B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | Em andamento
Requisitos técnicos | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Não iniciada
Desenvolvimento de BD | Shari W. | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2 | Não iniciada
Desenvolvimento de API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-27 | 4 | Não iniciada
Cliente da IU | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Não iniciada
Testes | Kennedy K. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Não iniciada
Desenvolvimento Concluído | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Não iniciada
Configuração de hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Não iniciada
Testes do sistema | Kennedy K. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Não iniciada
Inicializar |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
CRIE SEU MODELO NO SMARTSHEET

## Lista de partes interessadas
Lista de partes interessadas
Nome | Posição | Função no projeto | Endereço de e-mail | Requisitos | Expectativas
John Smith | Vice-presidente de produto | Aprovação final dos marcos | john@123.com | Tempo de inatividade não superior a 20 minutos | O controle de qualidade deve levar menos de uma semana; marketing para promover novos recursos no boletim informativo

## Base de custo
Base de custo
Item/tarefa | % concluído | Custo básico | Custo | Custo real | % do orçamento gasto
Dispositivos adicionais para testes de QA | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plano de comunicação
Plano de comunicação
Tipo de comunicação | Entregável | Descrição | Método de entrega | Frequência | Proprietário | Público-alvo
Apresentação | Apresentação de 15 minutos em PowerPoint | Apresentação à equipe de marketing sobre os novos recursos | Pessoalmente | Uma única vez | Alex B. | Equipe de marketing
Reuniões | Reuniões rápidas | Verificação de status | Pessoalmente | Duas vezes por semana | John S. | Equipe do projeto

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.