## EXEMPLO - Relatório de turnos d
Exemplo de modelo de relatório de turnos de manutenção
Informações do turno
Data do turno | 13/10/20XX
Turno | Manhã
Hora de início do turno | 6:00
Hora de término do turno | 14:00
Supervisor | Fiorella Fitzgerald
Resumo da atividade de manutenção
Equipamento/área | Tarefa realizada | Status | Notas
Correia transportadora 3 | Lubrificação | Concluído(a) | Sem problemas, próxima tarefa agendada em 3 dias
Unidade A do compressor de ar | Substituição do filtro | Em andamento | Aguardando peças sobressalentes (a ser concluída no próximo turno)
Sistema de resfriamento | Verificação de rotina | Concluído(a) | Todos os sistemas operacionais
Não iniciado(a)
Status do equipamento
Máquina/equipamento | Status atual | Problemas identificados | Ação realizada
Caldeira 2 | Operacional | Nenhum | Verificação de rotina concluída
Prensa 7 | Em reparo | Vazamento hidráulico | Vazamento detectado (peça encomendada para substituição amanhã)
Unidade do gerador B | Operacional | Nenhum | Manutenção de rotina concluída
Operacional
Tarefas de manutenção preventiva
Descrição da tarefa | Data agendada | Status | Técnico
Serviço da unidade do gerador A | 14/10/20XX | Concluído(a) | Guadalupe Garcia
Alinhamento da correia transportadora | 15/10/20XX | Requer revisão | Hazel Christensen
Limpeza da torre de resfriamento | 16/10/20XX | Em espera | Fiorella Fitzgerald
| DD/MM/AA | Em andamento
Avaria/reparos de emergência
Equipamentos | Descrição do problema | Hora do relatório | Hora da resolução | Ação realizada
Prensa 7 | Vazamento hidráulico | 9:00 |  | Peças sobressalentes encomendadas, reparo a ser concluído no próximo turno
Peças sobressalentes/inventário usado
Nome da peça | Quantidade usada | Nível do estoque atual | Reabastecer? | Notas
Kit de vedação hidráulica | 2 | 5 | Não
Filtros de ar | 4 | 10 | Não
Incidentes de segurança
Incidentes a serem relatados | Nenhum incidente a relatar
Descrição do incidente
Indicadores-chave de desempenho (KPIs)
Tempo de atividade do equipamento | Tempo médio entre falhas (MTBF) Insira as horas | Tempo médio de reparo (MTTR) Insira as horas | Conformidade de manutenção preventiva | Notas
98% | 1200 | 3 | 85%
Problemas e desafios
Informe problemas ou desafios significativos enfrentados durante o turno. | O atraso no recebimento de peças para o reparo da prensa 7 está afetando a produtividade. Os níveis de estoque de peças sobressalentes para componentes hidráulicos podem precisar de monitoramento mais detalhado.
Recomendações
Insira recomendações de ações de melhoria ou acompanhamento. | Acelere a entrega de peças para o reparo da prensa 7 a fim de minimizar o tempo de inatividade. Aumente as verificações de segurança durante as inspeções de equipamentos devido ao recente vazamento hidráulico.
Notas de transferência
Comunique informações importantes para o próximo turno. | A prensa 7 exige reparo urgente; as peças devem chegar amanhã de manhã. Alinhamento da correia transportadora reprogramado para o próximo turno.
Revisão/aprovação do supervisor
Função | Supervisor do turno
Nome | Fiorella Fitzgerald
Assinatura
Data | DD/MM/AA
Hora de aprovação | 13:00
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Relatório de turnos de manutenç
Modelo de relatório de turnos de manutenção
Informações do turno
Data do turno | DD/MM/AA
Turno | Manhã/tarde/noite
Hora de início do turno
Hora de término do turno
Supervisor
Resumo da atividade de manutenção
Equipamento/área | Tarefa realizada | Status | Notas
Concluído(a)
Em andamento
Concluído(a)
Não iniciado(a)
Status do equipamento
Máquina/equipamento | Status atual | Problemas identificados | Ação realizada
Operacional
Em reparo
Operacional
Operacional
Tarefas de manutenção preventiva
Descrição da tarefa | Data agendada | Status | Técnico
Concluído(a)
Requer revisão
Em espera
Em andamento
Avaria/reparos de emergência
Equipamentos | Descrição do problema | Hora do relatório | Hora da resolução | Ação realizada
Peças sobressalentes/inventário usado
Nome da peça | Quantidade usada | Nível do estoque atual | Reabastecer? | Notas
Sim
Não
Incidentes de segurança
Incidentes a serem relatados
Descrição do incidente
Indicadores-chave de desempenho (KPIs)
Tempo de atividade do equipamento | Tempo médio entre falhas (MTBF) Insira as horas | Tempo médio de reparo (MTTR) Insira as horas | Conformidade de manutenção preventiva | Notas
0% | 0 | 0 | 0%
Problemas e desafios
Informe problemas ou desafios significativos enfrentados durante o turno.
Recomendações
Insira recomendações de ações de melhoria ou acompanhamento.
Notas de transferência
Comunique informações importantes para o próximo turno.
Revisão/aprovação do supervisor
Função
Nome
Assinatura
Data
Hora de aprovação

## Legendas do menu suspenso — Não
Legendas do menu suspenso — Não excluir
Status | Status do equipamento | Status de novo pedido
Não iniciado(a) | Operacional | Sim
Em andamento | Desligado | Não
Concluído(a) | Em reparo
Requer revisão | Desconhecido
Aprovado(a)
Atrasado(a)
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.