## EXEMPLO - Orçamento de construç
Modelo de amostra de orçamento de construção mensal
Esta guia contém dados de exemplo. Para começar a criar um orçamento de construção, use a guia EM BRANCO.
Cargo |  |  |  | Gerente de projetos
Reforma da Oakwood Avenue |  |  |  | Mateus Tobin
Localização |  |  |  | Data de início | Data de término
1234 Oakwood Avenue, Anytown, EUA |  |  |  | 15/01/20XX | 15/12/20XX
|  |  | Subtotal projetado | Subtotal real
|  | Janeiro | 33500 | 33700
|  | Fevereiro | 60000 | 62300
|  | Março | 75000 | 75500
|  | Abril | 98000 | 100500
|  | Maio | 47000 | 47500
|  | Junho | 56000 | 57000
|  | Julho | 3000 | 3000
|  | Agosto | 2500 | 2700
|  | Setembro | 1500 | 1500
|  | Outubro | 2800 | 2900
|  | Novembro | 7800 | 8500
|  | Dezembro | 3500 | 2850
–––––––––––––––– Orçamento ––––––––––––––––
|  |  | Total projetado | Total real | Variação
|  |  | 390600 | 397950 | 7350
Mês | Fase do projeto | Tarefa/item | Subtotal projetado | Subtotal real | Variação | Parte responsável Fornecedor, empreiteiro etc. | Status | Comentários
Janeiro | Planejamento inicial e aprovações | Avaliação do local | 4500 | 4200 | -300 |  | Concluído(a) | Testes ambientais e levantamento do terreno concluídos antes do previsto.
Janeiro | Planejamento inicial e aprovações | Design arquitetônico | 15000 | 15000 | 0 |  | Concluído(a) | Design finalizado para edifício de escritórios de 5 andares.
Janeiro | Planejamento inicial e aprovações | Solicitações de autorização | 6000 | 6500 | 500 |  | Concluído(a) | Taxa adicional para processamento acelerado de autorizações.
Janeiro | Planejamento inicial e aprovações | Seguro de construção | 8000 | 8000 | 0 |  | Concluído(a) | A cobertura inclui seguro de risco e responsabilidade do construtor.
Fevereiro | Fundação e preparação para serviços públicos | Escavação e nivelamento | 20000 | 21500 | 1500 |  | Concluído(a) | Detritos inesperados descobertos que exigem mão de obra adicional.
Fevereiro | Fundação e preparação para serviços públicos | Sapatas de concreto | 18000 | 17800 | -200 |  | Concluído(a) | Custo ligeiramente reduzido devido ao desconto de materiais a granel.
Fevereiro | Fundação e preparação para serviços públicos | Instalação de drenagem | 10000 | 10000 | 0 |  | Concluído(a) | Sistema de drenagem subterrânea instalado para evitar inundações.
Fevereiro | Fundação e preparação para serviços públicos | Ligações de serviços públicos | 12000 | 13000 | 1000 |  | Em andamento | Custo adicional para realocação da linha de esgoto.
Março | Montagem estrutural | Estrutura de aço | 40000 | 39500 | -500 |  | Aprovado(a) | Conclusão antes do cronograma, economizando custos de mão de obra.
Março | Montagem estrutural | Pisos de concreto armado | 25000 | 25000 | 0 |  | Requer revisão | Pisos de concreto estrutural para os andares de 1 a 3.
Março | Montagem estrutural | Construção de poço de elevador | 10000 | 11000 | 1000 |  | Atrasado(a) | Ajustes feitos para atender aos códigos de segurança atualizados.
Abril | Sistemas mecânicos e de construção | Instalação do sistema de climatização | 50000 | 52000 | 2000 |  | Em espera | Atualização para unidades com eficiência energética, aumentando o custo inicial.
Abril | Sistemas mecânicos e de construção | Fiação elétrica | 30000 | 29000 | -1000 |  |  | Fiação concluída para os andares 1 a 3.
Abril | Sistemas mecânicos e de construção | Acessórios de hidráulica | 18000 | 19500 | 1500 |  |  | Pequenas mudanças no layout da tubulação exigiram materiais adicionais.
Maio | Desenvolvimento e detalhamento de interiores | Instalação de drywall | 20000 | 20000 | 0 |  |  | Conclusão a tempo, pronto para pintura.
Maio | Desenvolvimento e detalhamento de interiores | Pintura | 15000 | 14500 | -500 |  |  | Menor custo negociado para a compra de tintas em lote.
Maio | Desenvolvimento e detalhamento de interiores | Paredes internas de vidro | 12000 | 13000 | 1000 |  |  | Custos adicionais para dimensões personalizadas em salas de conferência.
Junho | Melhorias externas e paisagismo | Paisagismo externo | 25000 | 26500 | 1500 |  |  | Mais plantas foram adicionadas e a irrigação foi instalada para atender às especificações do cliente.
Junho | Melhorias externas e paisagismo | Pavimentação de estacionamento | 18000 | 18000 | 0 |  |  | O estacionamento foi finalizado com revestimento de asfalto durável.
Junho | Melhorias externas e paisagismo | Inspeções finais | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Aprovação na inspeção final da construção sem grandes problemas.
Junho | Melhorias externas e paisagismo | Limpeza e entrega | 8000 | 7500 | -500 |  |  | Custo reduzido devido ao cronograma de limpeza eficiente.
Julho |  |  | 3000 | 3000 | 0
Agosto |  |  | 2500 | 2700 | 200
Setembro |  |  | 1500 | 1500 | 0
Outubro |  |  | 2800 | 2900 | 100
Novembro |  |  | 7800 | 8500 | 700
Dezembro |  |  | 3500 | 2850 | -650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Orçamento de constr
Modelo de orçamento de construção mensal
Cargo |  |  |  | Gerente de projetos
Localização |  |  |  | Data de início | Data de término
|  |  | Subtotal projetado | Subtotal real
|  | Janeiro | 0 | 0
|  | Fevereiro | 0 | 0
|  | Março | 0 | 0
|  | Abril | 0 | 0
|  | Maio | 0 | 0
|  | Junho | 0 | 0
|  | Julho | 0 | 0
|  | Agosto | 0 | 0
|  | Setembro | 0 | 0
|  | Outubro | 0 | 0
|  | Novembro | 0 | 0
|  | Dezembro | 0 | 0
–––––––––––––––– Orçamento ––––––––––––––––
|  |  | Total projetado | Total real | Variação
|  |  | 0 | 0 | 0
Mês | Fase do projeto | Tarefa/item | Subtotal projetado | Subtotal real | Variação | Parte responsável Fornecedor, empreiteiro etc. | Status | Comentários
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Legendas do menu suspenso — não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS | MÊS
Sim | Baixa | Não iniciado(a) | Janeiro
Não | Média | Em andamento | Fevereiro
| Alta | Concluído(a) | Março
|  | Requer revisão | Abril
|  | Aprovado(a) | Maio
|  | Atrasado(a) | Junho
|  | Em espera | Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.