## EXEMPLO - Orçamento de construç
Modelo de amostra de orçamento de construção geral
Esta guia contém dados de exemplo. Para começar a criar um orçamento de construção, use a guia EM BRANCO. | [6 empty] | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
[7 empty] | 82725 | 83740 | 1015
|  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAIS |  | CUSTO FIXO
TAREFA | FORNECEDOR/EMPREITEIRO | HORAS | TAXA | UNIDADES | R$/UNIDADE | VALOR | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
AUTORIZAÇÕES
Autorização de construção | Escritório de autorizações da cidade |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1450 | -50
Autorização de zoneamento | Conselho de zoneamento do município |  |  |  |  | 800 | 800 | 750 | -50
Autorização ambiental | Escritório estadual da EPA |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0
Autorização de construção temporária | Departamento de planejamento urbano |  |  |  |  | 300 | 300 | 350 | 50
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 3800 | 3750
OUTROS REQUISITOS
Plantas e especificações | Escritório de arquitetura | 20 | 150 |  |  |  | 3000 | 3200 | 200
Revisão de planejamento | Departamento de planejamento urbano |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 0
Pesquisa | Land Surveyor Co. | 8 | 200 |  |  |  | 1600 | 1700 | 100
Taxa de impacto | Departamento de planejamento urbano |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0
Custos administrativos | Equipe de administração | 10 | 50 |  |  |  | 500 | 550 | 50
Custos de financiamento | Banco local |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5100 | 100
Taxas jurídicas | Consultor de conteúdo jurídico | 5 | 300 |  |  |  | 1500 | 1600 | 100
Taxas de engenharia | Empresa de engenharia civil | 15 | 180 |  |  |  | 2700 | 2750 | 50
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 16800 | 17400
Preparação do local
Demolição (reforma) | Empreiteiros de demonstração | 40 | 50 |  |  |  | 2000 | 2000 | 0
Suspensão e escoramento (reforma) |  | 20 | 75 |  |  |  | 1500 | 1450 | -50
Controle de poeira, proteção de superfície | Dust Services Co. |  |  | 10 | 30 |  | 300 | 280 | -20
Acesso ao local de trabalho | Site Logistics Co. |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
Segurança do local de trabalho | Safe Security Co. |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2400 | -100
Caçamba e remoção | Waste Pro Inc. |  |  |  |  | 800 | 800 | 850 | 50
Limpeza de lote | Green Contractors | 30 | 70 |  |  |  | 2100 | 2200 | 100
Armazenamento no local | [6 empty] | 0 |  | 0
Banheiro portátil | Clean Site Facilities |  |  | 3 | 150 |  | 450 | 450 | 0
Energia temporária | Power Equip Co. |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0
Aquecimento temporário | Heat Center Rentals |  |  | 2 | 500 |  | 1000 | 950 | -50
Aluguel de andaimes | [6 empty] | 0 |  | 0
Aluguel de ferramentas/equipamentos | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 13650 | 13580
ÁGUA/ESGOTO NO LOCAL
Testes de solo e percolação | Soil Test Inc. | 10 | 100 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0
Design do sistema séptico | [6 empty] | 0 |  | 0
Autorizações, inspeções, taxas sépticas | Departamento de saúde do município |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0
Instalação de sistema séptico, ligação à casa | Green Plumbing Co. | 50 | 90 |  |  |  | 4500 | 4600 | 100
Desaguamento (lençol freático alto) | Dewatering Co. | 25 | 150 |  |  |  | 3750 | 3850 | 100
Poço, bomba, abertura de valas, hidráulica para casa |  | 40 | 85 |  |  |  | 3400 | 3500 | 100
Autorizações e taxas de poço | [5 empty] | 500 | 500 | 500 | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 14350 | 14650
SERVIÇOS BÁSICOS
Água da cidade: taxas e ligação | Departamento de serviços públicos da cidade |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1450 | -50
Esgoto da cidade: taxas e ligação | [5 empty] | 500 | 500 | 480 | -20
Instalação elétrica | Empreiteiros de energia | 20 | 110 |  |  |  | 2200 | 2250 | 50
Gás: autorização, taxa de conexão, instalação | Gas Co. |  |  |  |  | 700 | 700 | 680 | -20
LPN: instalação do tanque, ligação | Soluções de propano | 15 | 95 | 1 | 1200 |  | 2625 | 2600 | -25
Instalação de tanques de óleo | [6 empty] | 0 |  | 0
Ligação de telecomunicações | Connect Co. |  |  | 1 | 150 |  | 150 | 150 | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 7675 | 7610
ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM
Corte e aterro |  | 40 | 100 |  |  |  | 4000 | 4200 | 200
Dinamitação | Rock Blast Co. | 10 | 250 |  |  |  | 2500 | 2400 | -100
Remoção de pedra/sujeira | Dirt Haul Solutions | 20 | 90 |  |  |  | 1800 | 1850 | 50
Nivelamento rudimentar | Grading Co. | 35 | 80 |  |  |  | 2800 | 2900 | 100
Abertura de valas para ligações de serviços públicos | Utility Pros | 30 | 90 |  |  |  | 2700 | 2750 | 50
Escavação do alicerce |  | 45 | 95 |  |  |  | 4275 | 4300 | 25
Drenos de rodapés do alicerce | Drain Flow Co. | 25 | 85 |  |  |  | 2125 | 2100 | -25
Drenos elevados |  | 20 | 100 |  |  |  | 2000 | 1950 | -50
Bueiros | [6 empty] | 0 |  | 0
Valetas | [6 empty] | 0 |  | 0
Muros de contenção | [6 empty] | 0 |  | 0
Reservatórios | [6 empty] | 0 |  | 0
Outra drenagem do local | [6 empty] | 0 |  | 0
Aterramento | [6 empty] | 0 |  | 0
Compactação |  | 20 | 85 |  |  |  | 1700 | 1800 | 100
Piso superior | [6 empty] | 0 |  | 0
Nivelamento de acabamento |  | 30 | 85 |  |  |  | 2550 | 2500 | -50
Semeadura/instalação de gramado | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 26450 | 26750
ALICERCE
Sapatas/fundação | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes de fundação/paredes estruturais/baldrame | [6 empty] | 0 |  | 0
Pilares | [6 empty] | 0 |  | 0
Lajes - Alicerce, porão, garagem | [6 empty] | 0 |  | 0
Reforço de aço | [6 empty] | 0 |  | 0
Parafusos de ancoragem, retentores | [6 empty] | 0 |  | 0
Anteparas | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreira de vapor de sublaje | [6 empty] | 0 |  | 0
Bomba do reservatório | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreira de vapor para forro | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventilações do forro | [6 empty] | 0 |  | 0
Janelas do alicerce | [6 empty] | 0 |  | 0
Impermeabilização | [6 empty] | 0 |  | 0
Painel de drenagem do alicerce | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento da laje: borda/pingadeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do alicerce exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimento/proteção do isolamento exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
OUTRAS ALVENARIAS/PAVIMENTAÇÕES
Pátios | [6 empty] | 0 |  | 0
Escadas externas | [6 empty] | 0 |  | 0
Chaminés de alvenaria | [6 empty] | 0 |  | 0
Lareiras | [6 empty] | 0 |  | 0
Entrada | [6 empty] | 0 |  | 0
Passagens | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ESTRUTURA RUDIMENTAR
Soleira e vedação | [6 empty] | 0 |  | 0
Viga principal de aço/madeira, colunas estruturais | [6 empty] | 0 |  | 0
Estrutura do piso | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes externas e internas, escadas rudimentares | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de manta, contrapiso | [6 empty] | 0 |  | 0
Estrutura do telhado/Treliças | [6 empty] | 0 |  | 0
Subfáscia | [6 empty] | 0 |  | 0
Conectores de estrutura de aço | [6 empty] | 0 |  | 0
Pregos, parafusos, fixadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Preparação para gesso, drywall | [6 empty] | 0 |  | 0
Estrutura rudimentar - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
EXTERIOR
Instalação de manta de espuma externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreira meteorológica (Tyvek, etc.) | [6 empty] | 0 |  | 0
Membrana e revestimento | [6 empty] | 0 |  | 0
Tapumes de vinil ou compensado | [6 empty] | 0 |  | 0
Tapumes de madeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimento de tijolos | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimento de pedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Estuque | [6 empty] | 0 |  | 0
Fáscia, friso, cantoneiras, lençol freático | [6 empty] | 0 |  | 0
Aberturas de sofito/com aletas | [6 empty] | 0 |  | 0
Acabamento em janelas/portas | [6 empty] | 0 |  | 0
Outro acabamento externo | [6 empty] | 0 |  | 0
Tinta externa, efeito, gesso | [6 empty] | 0 |  | 0
Exterior, somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
JANELAS/PORTAS EXTERNAS
Membrana e revestimento | [6 empty] | 0 |  | 0
Portas externas, kit com guarnição | [6 empty] | 0 |  | 0
Guarnições de porta externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Batente e soleiras de porta externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Iluminação lateral, estrutura de bandeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Fechaduras, maçanetas, ferragens de portas | [6 empty] | 0 |  | 0
Portas do pátio: de correr ou de abrir | [6 empty] | 0 |  | 0
Janelas | [6 empty] | 0 |  | 0
Portões de garagem e de pedestres | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
HIDRÁULICA
Drenagem/resíduos/ventilação | [6 empty] | 0 |  | 0
Tubulação de abastecimento de água | [6 empty] | 0 |  | 0
Tubulação de gás | [6 empty] | 0 |  | 0
Tratamento de água | [6 empty] | 0 |  | 0
Aquecedor de água | [6 empty] | 0 |  | 0
Luminárias: Banheiros, Banheiras, Pias, Chuveiros | [6 empty] | 0 |  | 0
Torneiras, misturadores, duchas | [6 empty] | 0 |  | 0
Escoamento | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELÉTRICA
Serviços, painéis, subpainéis | [6 empty] | 0 |  | 0
Fiação rudimentar | [6 empty] | 0 |  | 0
Fiação telefônica/cabo/internet | [6 empty] | 0 |  | 0
Luminárias | [6 empty] | 0 |  | 0
Luminárias/transformadores de baixa tensão | [6 empty] | 0 |  | 0
Iluminação externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Dispositivos: tomadas, interruptores, dimerizadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de controle de iluminação | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de campainha | [6 empty] | 0 |  | 0
Alarmes de fumaça, CO2 | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de intercomunicação | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de segurança | [6 empty] | 0 |  | 0
Home Theater/entretenimento | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Climatização
Forno/bomba de calor | [6 empty] | 0 |  | 0
Ar central | [6 empty] | 0 |  | 0
Tratamento de ar | [6 empty] | 0 |  | 0
Dutos, grelhas, registros | [6 empty] | 0 |  | 0
Filtro de ar | [6 empty] | 0 |  | 0
Caldeira, tubulação | [6 empty] | 0 |  | 0
Radiadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventilação da casa inteira | [6 empty] | 0 |  | 0
Controles de climatização | [6 empty] | 0 |  | 0
Água quente solar | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ISOLAMENTO E VEDAÇÃO DE AR
Isolamento do telhado/sótão | [6 empty] | 0 |  | 0
Defletores de telhado/cornija | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento da cavidade da parede | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do painel de espuma | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento por espuma em spray | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do porão | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do forro | [6 empty] | 0 |  | 0
Vedação de ar | [6 empty] | 0 |  | 0
Diagnóstico de energia (Porta do ventilador, infravermelho) | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
DRYWALL/GESSO
Paredes | [6 empty] | 0 |  | 0
Tetos, sofitos | [6 empty] | 0 |  | 0
Gesso decorativo | [6 empty] | 0 |  | 0
Drywall - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ACABAMENTO INTERNO
Portas internas, kit com guarnição | [6 empty] | 0 |  | 0
Guarnições de porta interna | [6 empty] | 0 |  | 0
Estruturas, limitadores de portas internas | [6 empty] | 0 |  | 0
Maçanetas, ferragens | [6 empty] | 0 |  | 0
Friso de parede, outro | [6 empty] | 0 |  | 0
Lambril, painéis | [6 empty] | 0 |  | 0
Prateleiras, armários embutidos | [6 empty] | 0 |  | 0
Prateleiras, ferragem de armário | [6 empty] | 0 |  | 0
Escadas/Corrimãos/Pilares | [6 empty] | 0 |  | 0
Pintura interna, efeitos | [6 empty] | 0 |  | 0
Piso de madeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de carpete | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de piso resistente/vinil | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros pisos | [6 empty] | 0 |  | 0
Forros acústicos, metálicos, decorativos | [6 empty] | 0 |  | 0
Marcenaria interior - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
COZINHA E BANHEIROS
Armários de cozinha | [6 empty] | 0 |  | 0
Armários de banheiros | [6 empty] | 0 |  | 0
Puxadores de armários, ferragens | [6 empty] | 0 |  | 0
Bancada, frontão | [6 empty] | 0 |  | 0
Azulejo cerâmico, pedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Plataforma de banheira elevada | [6 empty] | 0 |  | 0
Base da banheira | [6 empty] | 0 |  | 0
Base de chuveiro/portas | [6 empty] | 0 |  | 0
Armários com espelho | [6 empty] | 0 |  | 0
Espelhos | [6 empty] | 0 |  | 0
Cabides de toalha, porta-papel higiênico etc. | [6 empty] | 0 |  | 0
Cozinha e banheiros - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
VARANDAS E DECKS
Varanda aberta | [6 empty] | 0 |  | 0
Varanda com tela | [6 empty] | 0 |  | 0
Deck de madeira ou compensado | [6 empty] | 0 |  | 0
Cerca | [6 empty] | 0 |  | 0
Outras estruturas externas | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELETRODOMÉSTICOS
Geladeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Fogão, Cooktop | [6 empty] | 0 |  | 0
Micro-ondas | [6 empty] | 0 |  | 0
Exaustor | [6 empty] | 0 |  | 0
Máquina de lavar louças | [6 empty] | 0 |  | 0
Lavadora/secadora | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 82725 | 83740
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Orçamento de constr
Modelo de orçamento de construção geral
[7 empty] | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAIS |  | CUSTO FIXO
TAREFA | FORNECEDOR/EMPREITEIRO | HORAS | TAXA | UNIDADES | R$/UNIDADE | VALOR | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
AUTORIZAÇÕES
Autorização de construção | [6 empty] | 0 |  | 0
Autorização de zoneamento | [6 empty] | 0 |  | 0
Autorização ambiental | [6 empty] | 0 |  | 0
Autorização de construção temporária | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
OUTROS REQUISITOS
Plantas e especificações | [6 empty] | 0 |  | 0
Revisão de planejamento | [6 empty] | 0 |  | 0
Pesquisa | [6 empty] | 0 |  | 0
Taxa de impacto | [6 empty] | 0 |  | 0
Custos administrativos | [6 empty] | 0 |  | 0
Custos de financiamento | [6 empty] | 0 |  | 0
Taxas jurídicas | [6 empty] | 0 |  | 0
Taxas de engenharia | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Preparação do local
Demolição (reforma) | [6 empty] | 0 |  | 0
Suspensão e escoramento (reforma) | [6 empty] | 0 |  | 0
Controle de poeira, proteção de superfície | [6 empty] | 0 |  | 0
Acesso ao local de trabalho | [6 empty] | 0 |  | 0
Segurança do local de trabalho | [6 empty] | 0 |  | 0
Caçamba e remoção | [6 empty] | 0 |  | 0
Limpeza de lote | [6 empty] | 0 |  | 0
Armazenamento no local | [6 empty] | 0 |  | 0
Banheiro portátil | [6 empty] | 0 |  | 0
Energia temporária | [6 empty] | 0 |  | 0
Aquecimento temporário | [6 empty] | 0 |  | 0
Aluguel de andaimes | [6 empty] | 0 |  | 0
Aluguel de ferramentas/equipamentos | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ÁGUA/ESGOTO NO LOCAL
Testes de solo e percolação | [6 empty] | 0 |  | 0
Design do sistema séptico | [6 empty] | 0 |  | 0
Autorizações, inspeções, taxas sépticas | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de sistema séptico, ligação à casa | [6 empty] | 0 |  | 0
Desaguamento (lençol freático alto) | [6 empty] | 0 |  | 0
Poço, bomba, abertura de valas, hidráulica para casa | [6 empty] | 0 |  | 0
Autorizações e taxas de poço | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
SERVIÇOS BÁSICOS
Água da cidade: taxas e ligação | [6 empty] | 0 |  | 0
Esgoto da cidade: taxas e ligação | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação elétrica | [6 empty] | 0 |  | 0
Gás: autorização, taxa de conexão, instalação | [6 empty] | 0 |  | 0
LPN: instalação do tanque, ligação | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de tanques de óleo | [6 empty] | 0 |  | 0
Ligação de telecomunicações | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM
Corte e aterro | [6 empty] | 0 |  | 0
Dinamitação | [6 empty] | 0 |  | 0
Remoção de pedra/sujeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Nivelamento rudimentar | [6 empty] | 0 |  | 0
Abertura de valas para ligações de serviços públicos | [6 empty] | 0 |  | 0
Escavação do alicerce | [6 empty] | 0 |  | 0
Drenos de rodapés do alicerce | [6 empty] | 0 |  | 0
Drenos elevados | [6 empty] | 0 |  | 0
Bueiros | [6 empty] | 0 |  | 0
Valetas | [6 empty] | 0 |  | 0
Muros de contenção | [6 empty] | 0 |  | 0
Reservatórios | [6 empty] | 0 |  | 0
Outra drenagem do local | [6 empty] | 0 |  | 0
Aterramento | [6 empty] | 0 |  | 0
Compactação | [6 empty] | 0 |  | 0
Piso superior | [6 empty] | 0 |  | 0
Nivelamento de acabamento | [6 empty] | 0 |  | 0
Semeadura/instalação de gramado | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ALICERCE
Sapatas/fundação | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes de fundação/paredes estruturais/baldrame | [6 empty] | 0 |  | 0
Pilares | [6 empty] | 0 |  | 0
Lajes - Alicerce, porão, garagem | [6 empty] | 0 |  | 0
Reforço de aço | [6 empty] | 0 |  | 0
Parafusos de ancoragem, retentores | [6 empty] | 0 |  | 0
Anteparas | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreira de vapor de sublaje | [6 empty] | 0 |  | 0
Bomba do reservatório | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreira de vapor para forro | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventilações do forro | [6 empty] | 0 |  | 0
Janelas do alicerce | [6 empty] | 0 |  | 0
Impermeabilização | [6 empty] | 0 |  | 0
Painel de drenagem do alicerce | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento da laje: borda/pingadeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do alicerce exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimento/proteção do isolamento exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
OUTRAS ALVENARIAS/PAVIMENTAÇÕES
Pátios | [6 empty] | 0 |  | 0
Escadas externas | [6 empty] | 0 |  | 0
Chaminés de alvenaria | [6 empty] | 0 |  | 0
Lareiras | [6 empty] | 0 |  | 0
Entrada | [6 empty] | 0 |  | 0
Passagens | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ESTRUTURA RUDIMENTAR
Soleira e vedação | [6 empty] | 0 |  | 0
Viga principal de aço/madeira, colunas estruturais | [6 empty] | 0 |  | 0
Estrutura do piso | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes externas e internas, escadas rudimentares | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de manta, contrapiso | [6 empty] | 0 |  | 0
Estrutura do telhado/Treliças | [6 empty] | 0 |  | 0
Subfáscia | [6 empty] | 0 |  | 0
Conectores de estrutura de aço | [6 empty] | 0 |  | 0
Pregos, parafusos, fixadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Preparação para gesso, drywall | [6 empty] | 0 |  | 0
Estrutura rudimentar - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
EXTERIOR
Instalação de manta de espuma externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreira meteorológica (Tyvek, etc.) | [6 empty] | 0 |  | 0
Membrana e revestimento | [6 empty] | 0 |  | 0
Tapumes de vinil ou compensado | [6 empty] | 0 |  | 0
Tapumes de madeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimento de tijolos | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimento de pedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Estuque | [6 empty] | 0 |  | 0
Fáscia, friso, cantoneiras, lençol freático | [6 empty] | 0 |  | 0
Aberturas de sofito/com aletas | [6 empty] | 0 |  | 0
Acabamento em janelas/portas | [6 empty] | 0 |  | 0
Outro acabamento externo | [6 empty] | 0 |  | 0
Tinta externa, efeito, gesso | [6 empty] | 0 |  | 0
Exterior, somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
JANELAS/PORTAS EXTERNAS
Membrana e revestimento | [6 empty] | 0 |  | 0
Portas externas, kit com guarnição | [6 empty] | 0 |  | 0
Guarnições de porta externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Batente e soleiras de porta externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Iluminação lateral, estrutura de bandeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Fechaduras, maçanetas, ferragens de portas | [6 empty] | 0 |  | 0
Portas do pátio: de correr ou de abrir | [6 empty] | 0 |  | 0
Janelas | [6 empty] | 0 |  | 0
Portões de garagem e de pedestres | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
HIDRÁULICA
Drenagem/resíduos/ventilação | [6 empty] | 0 |  | 0
Tubulação de abastecimento de água | [6 empty] | 0 |  | 0
Tubulação de gás | [6 empty] | 0 |  | 0
Tratamento de água | [6 empty] | 0 |  | 0
Aquecedor de água | [6 empty] | 0 |  | 0
Luminárias: Banheiros, Banheiras, Pias, Chuveiros | [6 empty] | 0 |  | 0
Torneiras, misturadores, duchas | [6 empty] | 0 |  | 0
Escoamento | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELÉTRICA
Serviços, painéis, subpainéis | [6 empty] | 0 |  | 0
Fiação rudimentar | [6 empty] | 0 |  | 0
Fiação telefônica/cabo/internet | [6 empty] | 0 |  | 0
Luminárias | [6 empty] | 0 |  | 0
Luminárias/transformadores de baixa tensão | [6 empty] | 0 |  | 0
Iluminação externa | [6 empty] | 0 |  | 0
Dispositivos: tomadas, interruptores, dimerizadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de controle de iluminação | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de campainha | [6 empty] | 0 |  | 0
Alarmes de fumaça, CO2 | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de intercomunicação | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de segurança | [6 empty] | 0 |  | 0
Home Theater/entretenimento | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Climatização
Forno/bomba de calor | [6 empty] | 0 |  | 0
Ar central | [6 empty] | 0 |  | 0
Tratamento de ar | [6 empty] | 0 |  | 0
Dutos, grelhas, registros | [6 empty] | 0 |  | 0
Filtro de ar | [6 empty] | 0 |  | 0
Caldeira, tubulação | [6 empty] | 0 |  | 0
Radiadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventilação da casa inteira | [6 empty] | 0 |  | 0
Controles de climatização | [6 empty] | 0 |  | 0
Água quente solar | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ISOLAMENTO E VEDAÇÃO DE AR
Isolamento do telhado/sótão | [6 empty] | 0 |  | 0
Defletores de telhado/cornija | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento da cavidade da parede | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do painel de espuma | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento por espuma em spray | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do porão | [6 empty] | 0 |  | 0
Isolamento do forro | [6 empty] | 0 |  | 0
Vedação de ar | [6 empty] | 0 |  | 0
Diagnóstico de energia (Porta do ventilador, infravermelho) | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
DRYWALL/GESSO
Paredes | [6 empty] | 0 |  | 0
Tetos, sofitos | [6 empty] | 0 |  | 0
Gesso decorativo | [6 empty] | 0 |  | 0
Drywall - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ACABAMENTO INTERNO
Portas internas, kit com guarnição | [6 empty] | 0 |  | 0
Guarnições de porta interna | [6 empty] | 0 |  | 0
Estruturas, limitadores de portas internas | [6 empty] | 0 |  | 0
Maçanetas, ferragens | [6 empty] | 0 |  | 0
Friso de parede, outro | [6 empty] | 0 |  | 0
Lambril, painéis | [6 empty] | 0 |  | 0
Prateleiras, armários embutidos | [6 empty] | 0 |  | 0
Prateleiras, ferragem de armário | [6 empty] | 0 |  | 0
Escadas/Corrimãos/Pilares | [6 empty] | 0 |  | 0
Pintura interna, efeitos | [6 empty] | 0 |  | 0
Piso de madeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de carpete | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalação de piso resistente/vinil | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros pisos | [6 empty] | 0 |  | 0
Forros acústicos, metálicos, decorativos | [6 empty] | 0 |  | 0
Marcenaria interior - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
COZINHA E BANHEIROS
Armários de cozinha | [6 empty] | 0 |  | 0
Armários de banheiros | [6 empty] | 0 |  | 0
Puxadores de armários, ferragens | [6 empty] | 0 |  | 0
Bancada, frontão | [6 empty] | 0 |  | 0
Azulejo cerâmico, pedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Plataforma de banheira elevada | [6 empty] | 0 |  | 0
Base da banheira | [6 empty] | 0 |  | 0
Base de chuveiro/portas | [6 empty] | 0 |  | 0
Armários com espelho | [6 empty] | 0 |  | 0
Espelhos | [6 empty] | 0 |  | 0
Cabides de toalha, porta-papel higiênico etc. | [6 empty] | 0 |  | 0
Cozinha e banheiros - Somente mão de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
VARANDAS E DECKS
Varanda aberta | [6 empty] | 0 |  | 0
Varanda com tela | [6 empty] | 0 |  | 0
Deck de madeira ou compensado | [6 empty] | 0 |  | 0
Cerca | [6 empty] | 0 |  | 0
Outras estruturas externas | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELETRODOMÉSTICOS
Geladeira | [6 empty] | 0 |  | 0
Fogão, Cooktop | [6 empty] | 0 |  | 0
Micro-ondas | [6 empty] | 0 |  | 0
Exaustor | [6 empty] | 0 |  | 0
Máquina de lavar louças | [6 empty] | 0 |  | 0
Lavadora/secadora | [6 empty] | 0 |  | 0
Outros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.