## EXEMPLO - Orçamento de construç
Modelo de amostra de orçamento de projeto de construção de casas em Excel
Esta guia contém dados de exemplo. Para começar a criar um orçamento de construção, use a guia EM BRANCO.
–––––––––––––––– Orçamento ––––––––––––––––
|  |  | Total projetado | Total real | Abaixo/Acima
|  |  | 70300 | 67625 | -2675
Tarefa | Parte responsável Fornecedor, empreiteiro etc. | Status | Orçamento | Real | Variação | Data de início | Data de término | Duração em dias | Comentários
Escavação |  | Concluído(a) | 3000 | 1800 | -1200 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 5
Cimento do alicerce |  | Em andamento | 2000 | 2300 | 300 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 3
Bloco de alvenaria |  | Atrasado(a) | 2000 | 1475 | -525 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 7
Estrutura |  | Não iniciado(a) | 2000 | 2800 | 800 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | 11
Exterior |  | Aprovado(a) | 2000 | 1000 | -1000 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 4
Janelas/portas exteriores |  | Requer revisão | 2000 | 1850 | -150 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 7
Hidráulica |  | Em espera | 3500 | 4000 | 500 | 2025-01-28 | 2025-02-11 | 15
Elétrica |  |  | 6500 | 5800 | -700 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 28
Climatização |  |  | 2000 | 2600 | 600 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 6
Isolamento e vedação de ar |  |  | 2000 | 1800 | -200 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2
Drywall/gesso |  |  | 2000 | 500 | -1500 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 5
Acabamento interno |  |  | 12000 | 15500 | 3500 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 16
Cozinha e banheiros |  |  | 20000 | 17000 | -3000 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 20
Varandas e decks |  |  | 5800 | 5000 | -800 | 2025-02-15 | 2025-03-17 | 31
Eletrodomésticos |  |  | 3500 | 4200 | 700 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Outros 1 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 15
Outros 2 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 11
Outros 3 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 6
Outros 4 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Outros 5 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 4
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Orçamento de constr
Modelo de orçamento de projeto de construção de casas
Insira os dados do projeto na tabela abaixo. Os totais do orçamento e o gráfico de Gantt serão preenchidos automaticamente.
–––––––––––––––– Orçamento ––––––––––––––––
|  |  | Total projetado | Total real | Abaixo/Acima
|  |  | 0 | 0 | 0
Tarefa | Parte responsável Fornecedor, empreiteiro etc. | Status | Orçamento | Real | Variação | Data de início | Data de término | Duração em dias | Comentários
Escavação |  |  |  |  | 0
Cimento do alicerce |  |  |  |  | 0
Bloco de alvenaria |  |  |  |  | 0
Estrutura |  |  |  |  | 0
Exterior |  |  |  |  | 0
Janelas/portas exteriores |  |  |  |  | 0
Hidráulica |  |  |  |  | 0
Elétrica |  |  |  |  | 0
Climatização |  |  |  |  | 0
Isolamento e vedação de ar |  |  |  |  | 0
Drywall/gesso |  |  |  |  | 0
Acabamento interno |  |  |  |  | 0
Cozinha e banheiros |  |  |  |  | 0
Varandas e decks |  |  |  |  | 0
Eletrodomésticos |  |  |  |  | 0
Outros 1 |  |  |  |  | 0
Outros 2 |  |  |  |  | 0
Outros 3 |  |  |  |  | 0
Outros 4 |  |  |  |  | 0
Outros 5 |  |  |  |  | 0
Clique com o botão direito do mouse no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## Legendas do menu suspenso – Não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixo | Não iniciado(a)
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído(a)
Requer revisão
Aprovado(a)
Atrasado(a)
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.