## EXEMPLO - Orçamento de construç
Modelo de amostra de orçamento de construção residencial em Excel
Esta guia contém dados de exemplo. Para começar a criar um orçamento de construção, use a guia EM BRANCO.
Cargo |  |  |  |  | Gerente de projetos | Data de início | Data de término
Nova construção residencial |  |  |  |  | Mateus Tobin | 15/01/20XX | 15/12/20XX
Localização
1234 Oakwood Avenue, Anytown, EUA
|  | –––––––––––––––– Orçamento –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Contingência ––––––––––––––––
|  | Total projetado | Total real | Variação | Porcentagem de contingência | Total do orçamento com contingência | Variação com contingência | Total pago atual | Total do valor devido
|  | 65200 | 67100 | 1900 | 10% | 71720 | 4620 | 58825 | 8275
EAP | Categoria e itens | Subtotal projetado | Subtotal real | Variação | Parte responsável Fornecedor, empreiteiro etc. | Status | % de conclusão da tarefa | Valor pago atual | Valor devido | Comentários
1.0 | PLANEJAMENTO | 17500 | 18000 | 500 |  | Concluído(a) | 100% | 18000 | 0
1.1 | Taxas administrativas | 2000 | 2000 | 0 | Admin Services Co. | Concluído(a) | 100% | 2000 | 0 | Pagamento antecipado
1.2 | Engenharia | 6000 | 6500 | 500 | Smith Engineering | Concluído(a) | 100% | 6500 | 0 | Revisões de projeto incluídas
1.3 | Custos de financiamento | 4500 | 4500 | 0 | Banco de Anytown | Concluído(a) | 100% | 4500 | 0 | Pagamento no encerramento
1.4 | Autorização - Construção | 1800 | 1800 | 0 | Escritório de autorizações da cidade | Concluído(a) | 100% | 1800 | 0 | Aprovado(a)
1.5 | Autorização - Zoneamento | 1200 | 1200 | 0 | Departamento de Zoneamento | Concluído(a) | 100% | 1200 | 0 | Sem problemas
1.6 | Pesquisa | 2000 | 2000 | 0 | Survey Pro | Concluído(a) | 100% | 2000 | 0 | Limites do local confirmados
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.0 | PREPARAÇÃO DO LOCAL | 25900 | 26300 | 400 |  | Em andamento | 65% | 22775 | 3525
2.1 | Caçamba/remoção de resíduos | 2000 | 2200 | 200 | Waste-Pro Inc. | Em andamento | 50% | 1100 | 1100 | Detritos adicionais gerados
2.2 | Aluguel de equipamentos | 5000 | 5000 | 0 | Ace Rentals | Concluído(a) | 100% | 5000 | 0 | Dentro do orçamento
2.3 | Limpeza de lotes | 3500 | 3800 | 300 | Green Contractors | Concluído(a) | 100% | 3800 | 0 | Remoção inesperada de árvore
2.4 | Instalações de banheiros portáteis | 1500 | 1500 | 0 | Clean Site Services | Em andamento | 75% | 1125 | 375 | Serviço contínuo
2.5 | Reforma - Demonstração | 8000 | 7500 | -500 | Especialistas em demonstração | Concluído(a) | 100% | 7500 | 0 | Abaixo do orçamento
2.6 | Reforma - Controle de poeira | 1200 | 1300 | 100 | Soluções antipoeira | Em andamento | 60% | 780 | 520 | Adição de barreiras extras
2.7 | Acesso ao local | 1000 | 1100 | 100 | Site-Prep LLC | Concluído(a) | 100% | 1100 | 0 | Realização de pequenos ajustes
2.8 | Energia temporária | 2500 | 2500 | 0 | Power-Equip Co. | Em andamento | 50% | 1250 | 1250 | Manutenção programada
2.9 | Aluguel de ferramentas | 1200 | 1400 | 200 | Tool Works Inc. | Em andamento | 80% | 1120 | 280 | Períodos de aluguel estendidos
2.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM/ESCAVAÇÃO | 21800 | 22800 | 1000 |  | Em andamento | 50% | 18050 | 4750
3.1 | Aterramento | 4000 | 4200 | 200 | Earth-Movers Inc. | Em andamento | 70% | 2940 | 1260 | Materiais extras usados
3.2 | Alicerce - Escavação | 8000 | 8500 | 500 | Digi-Tech Solutions | Concluído(a) | 100% | 8500 | 0 | Condições imprevistas do solo
3.3 | Alicerce - Drenos de rodapés | 3000 | 3000 | 0 | Drain-Flow Co. | Concluído(a) | 100% | 3000 | 0 | Conforme planejado
3.4 | Nivelamento rudimentar | 2500 | 2700 | 200 | Grade Masters | Em andamento | 80% | 2160 | 540 | Perto da conclusão
3.5 | Semeadura/Plantio | 1500 | 1500 | 0 | GT Landscaping | Não iniciado(a) | 0% | 0 | 1500 | Agendamento para o próximo mês
3.6 | Drenagem do local - Adicional | 2800 | 2900 | 100 | Aqua Flow Contractors | Em andamento | 50% | 1450 | 1450 | Conclusão parcial
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.0 | SERVIÇOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Elétrica - Conexão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.2 | Elétrica - Instalação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.3 | Elétrica - Autorização |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.4 | Gás - Conexão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.5 | Gás - Ligação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.6 | Gás - Autorização |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.7 | Instalação de tanques de óleo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.8 | Esgoto - Taxas e ligação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.9 | Telecomunicação - Ligação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.10 | Telecom - Instalação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.11 | Água - Taxas e ligação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.0 | ÁGUA + ESGOTO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Desaguamento de lençol freático alto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.2 | Teste de percolação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.3 | Hidráulica para casa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.4 | Tanque de pressão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.5 | Bomba |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.6 | Séptico - Design |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.7 | Séptico - Taxas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.8 | Séptico - Inspeção |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.9 | Séptico - Autorizações |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.10 | Séptico - Conexão à casa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.11 | Teste de solo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.12 | Abertura de valas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.13 | Poço |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.14 | Poço - Taxas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.15 | Poço - Autorizações |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.0 | ALICERCE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Parafusos de ancoragem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.2 | Anteparas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.3 | Barreira de vapor para forro |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.4 | Ventilações do forro |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.5 | Impermeabilização de barragens |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.6 | Isolamento do alicerce exterior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.7 | Revestimento do isolamento exterior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.8 | Sapatas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.9 | Alicerce - Painel de drenagem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.10 | Alicerce - Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.11 | Alicerce - Janelas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.12 | Baldrames |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.13 | Retentores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.14 | Amortecedores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.15 | Pilares |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.16 | Laje - Porão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.17 | Laje - Alicerce |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.18 | Laje - Garagem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.19 | Isolamento de laje |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.20 | Reforço de aço |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.21 | Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.22 | Barreira de vapor de sublaje |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.23 | Bomba do reservatório |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.24 | Impermeabilização |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.0 | ESTRUTURA RUDIMENTAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Paredes externas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.2 | Fixadores/pregos/parafusos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.3 | Estrutura do piso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.4 | Paredes internas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.5 | Colunas estruturais |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.6 | Gesso/prep drywall |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.7 | Estrutura do telhado/treliças |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.8 | Escadas rudimentares |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.9 | Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.10 | Soleira + Vedação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.11 | Viga principal de aço/madeira |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.12 | Conectores de estrutura de aço |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.13 | Subfáscia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.14 | Contrapiso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.15 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.0 | JANELAS + PORTAS (Exterior) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Porta externa - Estruturas + Soleiras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.2 | Porta externa - Ferragem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.3 | Porta externa - Kit com guarnição |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.4 | Porta externa - Lajes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.5 | Portas da garagem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.6 | Membrana + Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.7 | Luzes laterais |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.8 | Portas deslizantes/articuladas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.9 | Travessas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.10 | Janelas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.11 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.0 | ACABAMENTO - EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Revestimento de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.2 | Barreira contra intempéries |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.3 | Membrana + Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.4 | Tapume |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.5 | Laminado |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.6 | Estuque |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.7 | Fáscia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.8 | Sofito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.9 | Friso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.10 | Painéis de canto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.11 | Lençol freático |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.12 | Aberturas de sofito/com aletas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.13 | Guarnição - Janelas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.14 | Guarnição - Portas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.15 | Guarnição - Acabamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.16 | Escadas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.17 | Aterragem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.18 | Pintura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.19 | Efeito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.20 | Calafetação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.21 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.0 | TELHADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Borda de gotejamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.2 | Sarjetas + Calhas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.3 | Instalação/mão de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.4 | Membrana + Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.5 | Aberturas de cume e telhado |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.6 | Claraboias |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.7 | Subcobertura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.0 | ALVENARIA/PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Entrada |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.2 | Passagens |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.3 | Chaminés |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.4 | Escadas - Exterior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.5 | Pátios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.6 | Lareiras + Fornos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.0 | VARANDAS + DECKS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Varanda - Aberta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.2 | Varanda - Com tela |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.3 | Deck - Compensado |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.4 | Deck - Madeira |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.5 | Cerca |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.6 | Corrimãos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.7 | Embutidos ao ar livre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.8 | Estruturas adicionais |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.0 | ISOLAMENTO + VEDAÇÃO DE AR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Vedação de ar |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.2 | Porta do soprador |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.3 | Infravermelho |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13,4 | Isolamento - Interior do porão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.5 | Isolamento - Forro |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.6 | Isolamento - Painel de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.7 | Isolamento - Telhado/sótão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.8 | Isolamento - Espuma de spray |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.9 | Isolamento - Cavidade da parede |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.10 | Defletores de telhado/cornija |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.0 | HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Dreno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.2 | Resíduos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.3 | Ventilação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.4 | Tubulação - Abastecimento de água |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.5 | Tubulação - Gás |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.6 | Aquecedor de água |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.7 | Tratamento de água |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.8 | Vasos sanitários |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.9 | Banheiras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.10 | Pias |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.11 | Chuveiros |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.12 | Torneiras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.13 | Válvulas de mistura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.14 | Cabeças de chuveiro |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.15 | Escoamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.0 | ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Painéis de serviço |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.2 | Subpainéis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.3 | Fiação rudimentar |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.4 | Fiação telefônica/cabo/internet |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.5 | Luminárias |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.6 | Luminárias de baixa tensão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.7 | Transformadores de baixa tensão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.8 | Tomadas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.9 | Interruptores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.10 | Dimmers |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.11 | Sistema de controle de iluminação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.12 | Campainha |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.13 | Alarmes de fumaça + CO2 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.14 | Sistema de intercomunicação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.15 | Sistema de segurança |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.16 | Home Theater |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.17 | Sistema de entretenimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.0 | Climatização | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Tratamento de ar |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.2 | Caldeira |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.3 | Ar central |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.4 | Canalização |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.5 | Forno/bomba de calor |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.6 | Grelhas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.7 | Controles de climatização |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.8 | Tubulação |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.9 | Radiadores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.10 | Registros |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.11 | Água quente solar |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.12 | Ventilação da casa inteira |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.0 | DRYWALL + GESSO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.2 | Tetos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.3 | Sofitos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.4 | Gesso decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.5 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.0 | ACABAMENTO - INTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Armários embutidos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.2 | Prateleiras embutidas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.3 | Tetos - Funcional |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.4 | Tetos - Decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.5 | Ferragem de armário |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.6 | Prateleiras de armário |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.7 | Piso - Carpete |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.8 | Piso - Ladrilhos/materiais de pedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.9 | Piso - Ladrilhos/prep de pedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.10 | Piso - Vinil |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.11 | Piso - Madeira |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.12 | Porta interna - Estruturas + Limitadores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.13 | Porta interna - Ferragem |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.14 | Porta interna - Kit com guarnição |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.15 | Porta interna - Lajes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.16 | Pintura interna |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.17 | Efeito interior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.18 | Painéis |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.19 | Escadas/corrimãos/pilares |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.20 | Lambril |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.21 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.0 | COZINHA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Acessórios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.2 | Frontão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.3 | Embutidos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.4 | Armários |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.5 | Armários - Ferragens |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.6 | Bancadas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.7 | Prateleiras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.8 | Ladrilho/pedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.9 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.0 | BANHEIRO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Acessórios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.2 | Frontão |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.3 | Embutidos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.4 | Armários |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.5 | Armários - Ferragens |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.6 | Bancadas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.7 | Armários com espelho |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.8 | Espelhos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.9 | Plataforma de banheira elevada |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.10 | Prateleiras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.11 | Local do chuveiro |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.12 | Ladrilho/pedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.13 | Base da banheira |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.14 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.0 | ELETRODOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Cooktop |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.2 | Congelador |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.3 | Máquina de lavar louças |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.4 | Micro-ondas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.5 | Forno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.6 | Exaustor |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.7 | Geladeira |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.8 | Lavadora + Secadora |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.0 | OUTROS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Orçamento de constr
Modelo de orçamento de construção residencial
Cargo |  |  |  |  | Gerente de projetos | Data de início | Data de término
Localização
|  | –––––––––––––––– Orçamento –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Contingência ––––––––––––––––
|  | Total projetado | Total real | Variação | Porcentagem de contingência | Total do orçamento com contingência | Variação com contingência | Total pago atual | Total do valor devido
|  | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
EAP | Categoria e itens | Subtotal projetado | Subtotal real | Variação | Parte responsável Fornecedor, empreiteiro etc. | Status | % de conclusão da tarefa | Valor pago atual | Valor devido | Comentários
1.0 | PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.1 | Taxas administrativas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.2 | Engenharia |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.3 | Custos de financiamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.4 | Autorização - Construção |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.5 | Autorização - Zoneamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.6 | Pesquisa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.0 | PREPARAÇÃO DO LOCAL | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.1 | Caçamba/remoção de resíduos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.2 | Aluguel de equipamentos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.3 | Limpeza de lotes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.4 | Instalações de banheiros portáteis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.5 | Reforma - Demonstração |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.6 | Reforma - Controle de poeira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.7 | Acesso ao local |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.8 | Energia temporária |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.9 | Aluguel de ferramentas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM/ESCAVAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.1 | Aterramento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.2 | Alicerce - Escavação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.3 | Alicerce - Drenos de rodapés |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.4 | Nivelamento rudimentar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.5 | Semeadura/Plantio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.6 | Drenagem do local - Adicional |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.0 | SERVIÇOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Elétrica - Conexão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.2 | Elétrica - Instalação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.3 | Elétrica - Autorização |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.4 | Gás - Conexão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.5 | Gás - Ligação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.6 | Gás - Autorização |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.7 | Instalação de tanques de óleo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.8 | Esgoto - Taxas e ligação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.9 | Telecomunicação - Ligação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.10 | Telecom - Instalação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.11 | Água - Taxas e ligação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.0 | ÁGUA + ESGOTO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Desaguamento de lençol freático alto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.2 | Teste de percolação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.3 | Hidráulica para casa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.4 | Tanque de pressão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.5 | Bomba |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.6 | Séptico - Design |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.7 | Séptico - Taxas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.8 | Séptico - Inspeção |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.9 | Séptico - Autorizações |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.10 | Séptico - Conexão à casa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.11 | Teste de solo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.12 | Abertura de valas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.13 | Poço |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.14 | Poço - Taxas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.15 | Poço - Autorizações |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.0 | ALICERCE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Parafusos de ancoragem |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.2 | Anteparas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.3 | Barreira de vapor para forro |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.4 | Ventilações do forro |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.5 | Impermeabilização de barragens |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.6 | Isolamento do alicerce exterior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.7 | Revestimento do isolamento exterior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.8 | Sapatas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.9 | Alicerce - Painel de drenagem |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.10 | Alicerce - Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.11 | Alicerce - Janelas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.12 | Baldrames |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.13 | Retentores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.14 | Amortecedores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.15 | Pilares |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.16 | Laje - Porão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.17 | Laje - Alicerce |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.18 | Laje - Garagem |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.19 | Isolamento de laje |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.20 | Reforço de aço |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.21 | Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.22 | Barreira de vapor de sublaje |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.23 | Bomba do reservatório |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.24 | Impermeabilização |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.0 | ESTRUTURA RUDIMENTAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Paredes externas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.2 | Fixadores/pregos/parafusos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.3 | Estrutura do piso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.4 | Paredes internas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.5 | Colunas estruturais |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.6 | Gesso/prep drywall |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.7 | Estrutura do telhado/treliças |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.8 | Escadas rudimentares |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.9 | Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.10 | Soleira + Vedação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.11 | Viga principal de aço/madeira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.12 | Conectores de estrutura de aço |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.13 | Subfáscia |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.14 | Contrapiso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.15 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.0 | JANELAS + PORTAS (Exterior) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Porta externa - Estruturas + Soleiras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.2 | Porta externa - Ferragem |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.3 | Porta externa - Kit com guarnição |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.4 | Porta externa - Lajes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.5 | Portas da garagem |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.6 | Membrana + Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.7 | Luzes laterais |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.8 | Portas deslizantes/articuladas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.9 | Travessas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.10 | Janelas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.11 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.0 | ACABAMENTO - EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Revestimento de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.2 | Barreira contra intempéries |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.3 | Membrana + Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.4 | Tapume |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.5 | Laminado |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.6 | Estuque |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.7 | Fáscia |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.8 | Sofito |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.9 | Friso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.10 | Painéis de canto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.11 | Lençol freático |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.12 | Aberturas de sofito/com aletas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.13 | Guarnição - Janelas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.14 | Guarnição - Portas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.15 | Guarnição - Acabamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.16 | Escadas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.17 | Aterragem |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.18 | Pintura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.19 | Efeito |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.20 | Calafetação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.21 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.0 | TELHADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Borda de gotejamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.2 | Sarjetas + Calhas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.3 | Instalação/mão de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.4 | Membrana + Revestimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.5 | Aberturas de cume e telhado |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.6 | Claraboias |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.7 | Subcobertura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.0 | ALVENARIA/PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Entrada |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.2 | Passagens |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.3 | Chaminés |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.4 | Escadas - Exterior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.5 | Pátios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.6 | Lareiras + Fornos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.0 | VARANDAS + DECKS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Varanda - Aberta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.2 | Varanda - Com tela |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.3 | Deck - Compensado |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.4 | Deck - Madeira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.5 | Cerca |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.6 | Corrimãos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.7 | Embutidos ao ar livre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.8 | Estruturas adicionais |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.0 | ISOLAMENTO + VEDAÇÃO DE AR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Vedação de ar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.2 | Porta do soprador |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.3 | Infravermelho |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13,4 | Isolamento - Interior do porão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.5 | Isolamento - Forro |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.6 | Isolamento - Painel de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.7 | Isolamento - Telhado/sótão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.8 | Isolamento - Espuma de spray |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.9 | Isolamento - Cavidade da parede |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.10 | Defletores de telhado/cornija |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.0 | HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Dreno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.2 | Resíduos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.3 | Ventilação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.4 | Tubulação - Abastecimento de água |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.5 | Tubulação - Gás |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.6 | Aquecedor de água |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.7 | Tratamento de água |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.8 | Vasos sanitários |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.9 | Banheiras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.10 | Pias |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.11 | Chuveiros |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.12 | Torneiras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.13 | Válvulas de mistura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.14 | Cabeças de chuveiro |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.15 | Escoamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.0 | ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Painéis de serviço |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.2 | Subpainéis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.3 | Fiação rudimentar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.4 | Fiação telefônica/cabo/internet |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.5 | Luminárias |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.6 | Luminárias de baixa tensão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.7 | Transformadores de baixa tensão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.8 | Tomadas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.9 | Interruptores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.10 | Dimmers |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.11 | Sistema de controle de iluminação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.12 | Campainha |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.13 | Alarmes de fumaça + CO2 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.14 | Sistema de intercomunicação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.15 | Sistema de segurança |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.16 | Home Theater |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.17 | Sistema de entretenimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.0 | Climatização | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Tratamento de ar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.2 | Caldeira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.3 | Ar central |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.4 | Canalização |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.5 | Forno/bomba de calor |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.6 | Grelhas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.7 | Controles de climatização |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.8 | Tubulação |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.9 | Radiadores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.10 | Registros |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.11 | Água quente solar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.12 | Ventilação da casa inteira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.0 | DRYWALL + GESSO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.2 | Tetos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.3 | Sofitos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.4 | Gesso decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.5 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.0 | ACABAMENTO - INTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Armários embutidos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.2 | Prateleiras embutidas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.3 | Tetos - Funcional |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.4 | Tetos - Decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.5 | Ferragem de armário |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.6 | Prateleiras de armário |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.7 | Piso - Carpete |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.8 | Piso - Ladrilhos/materiais de pedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.9 | Piso - Ladrilhos/prep de pedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.10 | Piso - Vinil |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.11 | Piso - Madeira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.12 | Porta interna - Estruturas + Limitadores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.13 | Porta interna - Ferragem |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.14 | Porta interna - Kit com guarnição |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.15 | Porta interna - Lajes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.16 | Pintura interna |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.17 | Efeito interior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.18 | Painéis |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.19 | Escadas/corrimãos/pilares |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.20 | Lambril |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.21 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.0 | COZINHA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Acessórios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.2 | Frontão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.3 | Embutidos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.4 | Armários |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.5 | Armários - Ferragens |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.6 | Bancadas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.7 | Prateleiras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.8 | Ladrilho/pedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.9 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.0 | BANHEIRO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Acessórios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.2 | Frontão |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.3 | Embutidos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.4 | Armários |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.5 | Armários - Ferragens |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.6 | Bancadas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.7 | Armários com espelho |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.8 | Espelhos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.9 | Plataforma de banheira elevada |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.10 | Prateleiras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.11 | Local do chuveiro |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.12 | Ladrilho/pedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.13 | Base da banheira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.14 | Custos trabalhistas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.0 | ELETRODOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Cooktop |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.2 | Congelador |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.3 | Máquina de lavar louças |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.4 | Micro-ondas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.5 | Forno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.6 | Exaustor |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.7 | Geladeira |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.8 | Lavadora + Secadora |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.0 | OUTROS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 0

## Legendas do menu suspenso — não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixa | Não iniciado(a)
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído(a)
Requer revisão
Aprovado(a)
Atrasado(a)
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.