## Linha do tempo de projeto
Modelo de gerenciamento de projeto de construção
TÍTULO DO PROJETO |  |  | INÍCIO
|  |  | 2025-09-21 |  | DURAÇÃO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO |  |  | TÉRMINO |  | em dias
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDA A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | LEGENDA DO STATUS
Planejamento | Concluído |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | Não iniciado
Preparação para demolição | Não iniciado |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | Em andamento
Demolição | Em andamento |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Concluído
Escavação | Concluído |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | Em espera
Concretagem | Em espera |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13 |  | Atrasado
Enchimento prévio | Atrasado |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3 |  | Requer revisão
Estrutura | Requer revisão |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Telhado | Em andamento |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Hidráulica | Em andamento |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Janelas | Em espera |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
CLIMATIZAÇÃO | Em andamento |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Elétrica | Em andamento |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
AUTOMAÇÃO | Concluído |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Impermeabilização | Concluído |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolamento | Em andamento |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Drywall | Em andamento |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Rocha externa | Em andamento |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Marcenaria modular | Não iniciado |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Revestimento de lavanderia/sala de caldeiras | Em andamento |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Assoalho de madeira | Em andamento |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Revestimento em piso frio | Em espera |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armários | Em andamento |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Hidráulica – cubas | Em andamento |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Portas internas | Concluído |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Marcenaria decorativa | Concluído |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Pintura interna | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Balcões de rocha | Em andamento |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Buffer do cronograma | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Deques | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Portas internas – batentes e ferragens | Concluído |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Utensílios domésticos | Concluído |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Hidráulica | Em andamento |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Elétrica | Em andamento |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vidraçaria de banheiros | Em andamento |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Janelas em portões da garagem | Não iniciado |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspeções finais | Em andamento |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Encerramento | Em andamento |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Limpeza da residência | Em espera |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Conclusão | Em andamento |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO — Linha tempo de proj
MODELO DE LINHA DO TEMPO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
TÍTULO DO PROJETO |  |  | INÍCIO
DURAÇÃO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO |  |  | TÉRMINO |  | em dias
NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | LEGENDA DO STATUS
Planejamento | [6 empty] | Não iniciado
Preparação para demolição | [6 empty] | Em andamento
Demolição | [6 empty] | Concluído
Escavação | [6 empty] | Em espera
Concretagem | [6 empty] | Atrasado
Enchimento prévio | [6 empty] | Precisa de revisão
Estrutura
Telhado
Hidráulica
Janelas
CLIMATIZAÇÃO
Elétrica
AUTOMAÇÃO
Impermeabilização
Isolamento
Drywall
Rocha externa
Marcenaria modular
Revestimento de lavanderia/sala de caldeiras
Assoalho de madeira
Revestimento em piso frio
Armários
Hidráulica – cubas
Portas internas
Marcenaria decorativa
Pintura interna
Balcões de rocha
Buffer do cronograma
Deques
Portas internas – batentes e ferragens
Utensílios domésticos
Hidráulica
Elétrica
Vidraçaria de banheiros
Janelas em portões da garagem
Inspeções finais
Encerramento
Limpeza da residência
Conclusão
Clique duas vezes no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## — Aviso de isenção —
As informações, os modelos ou os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.