## EXEMPLO — Ger de projeto de TI
Modelo de gerenciamento de projeto de TI com exemplos
Nome do projeto | Lançamento do produto
Gerente de projeto | Alex B.
Fase do projeto | Iniciação, planejamento, desenvolvimento, testes, implementação
Data de início | 2025-09-02
Data de término | 2025-10-09
Progresso geral | 20%
Fase | Nome da tarefa | Atribuído a | Data de início | Data de término | Duração (dias) | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | Legenda do status
Início | [44 empty] | Concluído
| Reunião inicial do projeto | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Em andamento | [38 empty] | Em andamento
| Definir objetivos do projeto | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Concluído | [38 empty] | Não iniciado
Planejamento
| Reunir requisitos detalhados | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Não iniciado
| Definir requisitos de hardware | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2
| Finalizar plano de recursos | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4
| Pessoal e atribuições | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Desenvolvimento
| Definir requisitos técnicos | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4
| Desenvolvimento de banco de dados de back-end | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2
| Desenvolvimento de API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
| Desenvolvimento de interface do usuário front-end | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4
| Desenvolvimento concluído | Jacob S. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3
Testes
| Controle de qualidade/Execução do plano de teste | Kennedy K.
| Teste de integração do sistema | Kennedy K.
Implementação
| Configuração de hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2
| Ativação/Lançamento de produção |  | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## — Aviso de isenção —
As informações, os modelos e os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.