## Modelo de projeto PDCA
Modelo de projeto PDCA
Preencha somente as células não sombreadas. Os dados serão preenchidos nas células sombreadas.
Nome do projeto |  |  |  | Agir | Planejar
Processo |  |  |  | 0% | 0%
Líder da equipe |  |  |  | 0% | 0%
Nº do ciclo |  |  |  | Verificar | Fazer
Gerente de projetos |  |  | Horas previstas | Progresso | Atualizado
|  |  |  | 0% | DD/MM/AA
Estágio PDCA | Ações | Responsável | Prazo | Duração (em horas) | Porcentagem concluída | Status | Conclusões/notas
Planejar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | Concluído
Planejar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | Em andamento
Planejar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | Concluído
Planejar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | Concluído
Fazer |  |  | DD/MM/AA |  | 0% | Concluído
Fazer |  |  | DD/MM/AA |  |  | Em andamento
Fazer |  |  | DD/MM/AA |  |  | Em andamento
Verificar |  |  | DD/MM/AA |  | 0% | Em andamento
Verificar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Verificar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Agir |  |  | DD/MM/AA |  | 0% | Em andamento
Agir |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Agir |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Agir |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Planejar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Planejar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Fazer |  |  | DD/MM/AA |  |  | Não iniciado
Painel por estágio
Planejar |  | Conclusão | Fazer |  | Conclusão
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
Verificar |  | Conclusão | Agir |  | Conclusão
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
0%

## Modelo de projeto PDCA com EXEM
Modelo de projeto PDCA com exemplos
Preencha somente as células não sombreadas. Os dados serão preenchidos nas células sombreadas.
Nome do projeto | Reduzir o tempo de resolução de bugs de software |  |  | Agir | Planejar
Processo | Fluxo de trabalho de acompanhamento e resolução de bugs |  |  | 1.5% | 63.33%
Líder da equipe | Mateus Tobin |  |  | 3.333% | 60%
Nº do ciclo | 1 |  |  | Verificar | Fazer
Gerente de projetos |  |  | Horas previstas | Progresso | Atualizado
Sarah Goodwin |  |  | 128 | 37.41% | DD/MM/AA
Estágio PDCA | Ações | Responsável | Prazo | Duração (em horas) | Porcentagem concluída | Status | Conclusões/notas
Planejar | Analisar o processo atual de resolução de bugs | Equipe | DD/MM/AA | 6 | 100% | Concluído | Os desenvolvedores têm interpretações variadas da gravidade.
Planejar | Realizar brainstorming de soluções para agilizar a resolução | Equipe | DD/MM/AA | 8 | 80% | Em andamento | Automatizar a categorização de bugs pode economizar tempo.
Planejar | Selecionar a solução ideal para monitoramento de bugs | Equipe | DD/MM/AA | 4 | 100% | Concluído | Implementar a marcação automática de gravidade no software.
Planejar | Desenvolver plano de ação para mudanças no processo | Desenvolvimento de leads | DD/MM/AA | 4 | 100% | Concluído | Esclarecer a propriedade reduz a confusão na execução.
Fazer | Implementar o novo sistema de categorização de bugs | DevOps | DD/MM/AA | 24 | 100% | Concluído | Contratempos iniciais na integração, mas resolvidos rapidamente.
Fazer | Testar o novo sistema em um projeto piloto | Equipe de controle de qualidade | DD/MM/AA | 12 | 90% | Em andamento | Os ciclos de feedback do controle de qualidade foram mais lentos do que o previsto.
Fazer | Reunir feedback de desenvolvedores e testadores | Líder de controle de qualidade | DD/MM/AA | 8 | 50% | Em andamento | Feedback misto; sistema precisa de pequenos ajustes.
Verificar | Analisar dados de resolução de bugs após a implementação | Líder de controle de qualidade | DD/MM/AA | 8 | 10% | Em andamento
Verificar | Avaliar se o tempo de resolução atende às metas | Equipe | DD/MM/AA | 6 | 0% | Não iniciado
Verificar | Compartilhar os resultados com as partes interessadas | Gerente | DD/MM/AA | 2 | 0% | Não iniciado
Agir | Ajustar o algoritmo de categorização com base no feedback | Desenvolvimento de leads | DD/MM/AA | 6 | 6% | Em andamento
Agir | Atualizar a documentação de acompanhamento de bugs | Líder da equipe | DD/MM/AA | 4 | 0% | Não iniciado
Agir | Implementar em todo o sistema | Gerente de TI | DD/MM/AA | 24 | 0% | Não iniciado
Agir | Treinar a equipe sobre o processo atualizado | Líder de controle de qualidade | DD/MM/AA | 12 | 0% | Não iniciado
Planejar | Ação | Nome | DD/MM/AA | 0 | 0% | Não iniciado
Planejar | Ação | Nome | DD/MM/AA | 0 | 0% | Não iniciado
Fazer | Ação | Nome | DD/MM/AA | 0 | 0% | Não iniciado
Painel por estágio
Planejar |  | Conclusão | Fazer |  | Conclusão
Analyze current bug resolution process |  | 100%
Brainstorm solutions for faster resolution |  | 80%
Select optimal solution for bug tracking |  | 100%
Develop action plan for process changes |  | 100%
|  |  | Implement the new bug categorization system |  | 100%
|  |  | Test the new system on a pilot project |  | 90%
|  |  | Gather feedback from developers and testers |  | 50%
Action |  | 0%
Action |  | 0%
|  |  | Action |  | 0%
Verificar |  | Conclusão | Agir |  | Conclusão
Analyze bug resolution data post-implementation |  | 10%
Evaluate whether resolution time meets targets |  | 0%
Share results with stakeholders |  | 0%
|  |  | Adjust categorization algorithm based on feedback |  | 6%
|  |  | Update bug tracking documentation |  | 0%
|  |  | Roll out system-wide implementation |  | 0%
|  |  | Train team on updated process |  | 0%
37%

## Botões suspensos – NÃO EXCLUIR
BOTÕES SUSPENSOS – NÃO EXCLUIR
CATEGORIA | PRIORIDADE
Agir | Concluído
Planejar | Em andamento
Fazer | Não iniciado
Verificar

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.