## EXEMPLO — Termo de abertura
Modelo de termo de abertura de projeto
INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DE PROJETO |  | PATROCINADOR DO PROJETO
Instalações de estações EMV da Positive Charge |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
E-MAIL |  | TELEFONE | UNIDADE ORGANIZACIONAL
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Engenharia de campo, operações e gerenciamento de projetos
GREEN BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA |  | DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA
Wendy Williams (Gerenciamento de projetos) |  |  | 19/02/20XX |  | 30/11/20XX
BLACK BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | ECONOMIA ESPERADA |  | CUSTOS ESTIMADOS
Rakesh Agarwal (diretor de operações) |  |  | 237750 |  | 441855
VISÃO GERAL DO PROJETO
PROBLEMA OU QUESTÃO | Nossa meta para este projeto é instalar 1.125 estações de carregamento de veículos elétricos em 116 locais nos EUA, México e Canadá para atender às necessidades de recarga de EV em shopping centers e postos de serviços.
OBJETIVO DO PROJETO | A implementação das 1.125 estações de carregamento de veículos elétricos reduzirá as emissões de combustíveis fósseis e terá um impacto positivo no meio ambiente. Isso ajudará a cumprir a missão da Positive Charge de ser a maior fornecedora de recarga de EV do mundo e reduzir o impacto ambiental dos carros movidos a combustíveis fósseis por meio de nossos serviços.
CASO DE NEGÓCIO | À medida que os veículos elétricos se tornam mais predominantes, são necessárias mais estações de recarga de veículos elétricos para acomodar as necessidades de recarga dos motoristas de veículos elétricos. A implementação das 1.125 estações de carregamento de veículos elétricos em 116 locais nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de recarga de EV em shopping centers e postos de serviços reduzirá a distância que os motoristas de EV teriam que percorrer para a próxima recarga. A implementação das estações de recarga de veículos elétricos também resultará em um lucro de 24% para a Positive Charge.
METAS/MÉTRICAS | A meta do projeto é instalar 1.125 estações de carregamento de veículos elétricos em 116 locais nos EUA, México e Canadá. As métricas usadas para medir o sucesso serão, principalmente, os seguintes indicadores-chave de desempenho (KPIs): crescimento de receita, taxa de retenção de clientes e satisfação dos clientes.
PRODUTOS ESPERADOS | Instalar 1.125 estações de carregamento de veículos elétricos em 116 locais nos EUA, México e Canadá para atender às necessidades de recarga de EV em shoppings e postos de serviços.
ESCOPO DO PROJETO
DENTRO DO ESCOPO | Engenheiros de operações, gerentes de projeto e engenheiros de implementação de campo trabalharão com o pessoal do local do cliente terceirizado para instalar 1.125 estações de carregamento de veículos elétricos em 116 locais nos EUA, México e Canadá.
FORA DO ESCOPO | A Positive Charge não é responsável pelo trabalho preparatório de locais de terceiros/clientes (por exemplo, licenças para escavação, logística de disponibilidade de eletricidade na região da cidade etc.). No entanto, os gerentes de projeto da Positive Charge podem fornecer aos clientes uma lista de verificação para garantir que seus locais estejam adequadamente preparados para a instalação de nossas estações de recarga de EV.
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
MARCO-CHAVE |  |  | INÍCIO |  | TÉRMINO
Formar equipe de projeto/Revisão preliminar/Escopo |  |  | 05/12/20XX |  | 11/01/20XX
Finalizar o planejamento do projeto/Termo de abertura/Início |  |  | 06/12/20XX |  | 01/02/20XX
Fase de definição |  |  | 07/12/20XX |  | 02/02/20XX
Fase de medição |  |  | 08/12/20XX |  | 10/02/20XX
Fase de análise |  |  | 09/12/20XX |  | 26/02/20XX
Fase de melhoria |  |  | 10/01/20XX |  | 10/03/20XX
Fase de controle |  |  | 08/02/20XX |  | 08/03/20XX
Relatório de resumo do projeto e fechamento |  |  | 23/04/20XX |  | 23/06/20XX
RECURSOS
EQUIPE DE PROJETO | Janine Remagio — Gerente de projeto, David Coen — Líder de engenharia, Rita Preze — CFO |  | Lisa Jones — Diretora de GQ, Donald Smythe — Engenheiro de campo
RECURSOS DE SUPORTE | Operações, vendas, gerenciamento de projetos, engenharia
NECESSIDADES ESPECIAIS | A SER DEFINIDO
CUSTOS
TIPO DE CUSTO | NOMES DE FORNECEDORES/MÃO DE OBRA |  | TAXA | QTD. | VALOR
Mão de obra | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Mão de obra | EVS nível 1 |  | 46 | 100 | 4600
Mão de obra | EVS nível 2 |  | 58 | 50 | 2900
Mão de obra | Carregadores rápidos EVC |  | 85000 | 1 | 85000
Mão de obra | Fornecedor de baterias |  | 79879 | 3 | 239637
Suprimentos | Fornecedor de sistema de conversão de energia |  | 68686 | 1 | 68686
Diversos | Software de terceiros |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | TOTAL DE CUSTOS |  | 441855
BENEFÍCIOS E CLIENTES
PROPRIETÁRIO DO PROCESSO | Jane Matthews — Gerente de projeto
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS | Jill DeGrassio
CLIENTE FINAL | 116 clientes nos EUA, México e Canadá (confira a lista de clientes em anexo).
BENEFÍCIOS ESPERADOS | A implementação das 1.125 estações de recarga de EV em 116 locais nos EUA, México e Canadá para acomodar o "tráfego" de recarga de EV de shoppings e estações de serviço reduzirá a distância que os motoristas de EV teriam que percorrer para a próxima recarga. A implementação das estações de recarga de veículos elétricos também resultará em um lucro de 24% para a Positive Charge.
TIPO DE BENEFÍCIO | BASE DA ESTIMATIVA |  |  |  | VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO
Redução de custos específicos | Projeções do estimador |  |  |  | 25000
Aumento de receitas | Projeções das finanças |  |  |  | 92500
Maior produtividade (leve) | Estimativas do gerenciamento de projetos |  |  |  | 17500
Melhor conformidade | Estimativas das operações |  |  |  | 12000
Melhor tomada de decisões | Estimativas do gerenciamento de projetos |  |  |  | 18500
Menos manutenção | Estimativas do gerenciamento de projetos |  |  |  | 26000
Outros custos evitados | Projeções das finanças |  |  |  | 46250
|  |  | TOTAL DE BENEFÍCIO |  | 237750
RISCOS, RESTRIÇÕES E PRESSUPOSTOS
RISCOS | Embora o contrato esteja assinado, o setor de Operações ainda não tem aprovação para a instalação nas cidades de Denver e Yuma. O gerenciamento de projetos deve trabalhar com ambas as cidades para garantir a permissão adequada, etc. a tempo para as instalações agendadas.
RESTRIÇÕES | Temos que "preencher" alguns cargos importantes de gerenciamento de projetos e engenharia de campo para garantir que tenhamos pessoas "no local" para gerenciar a implementação das estações de EV.
PREMISSAS | Partimos do pressuposto que todas as licenças para instalação de estações de recarga de EV serão fornecidas pelos clientes até o momento da implementação.
PREPARADO POR | CARGO |  |  |  | DATA
Jane Matthews | Gerente de projeto sênior |  |  |  | 22/04/20XX
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
LEMBRETE IMPORTANTE
Um termo de abertura por escrito no formato narrativo precisa ser distribuído e assinado pelos patrocinadores do projeto. É possível anexar uma versão preenchida deste modelo para que o documento seja breve e conciso.
Reúna-se com a equipe e os patrocinadores do projeto antes de preencher este modelo. Grande parte das informações necessárias será obtida por meio de conversas com os membros da equipe envolvida e os patrocinadores do projeto.

## EM BRANCO — Termo de abertura
Termo de abertura de projeto
INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DE PROJETO |  | PATROCINADOR DO PROJETO
E-MAIL |  | TELEFONE | UNIDADE ORGANIZACIONAL
GREEN BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA |  | DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA
BLACK BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | ECONOMIA ESPERADA |  | CUSTOS ESTIMADOS
|  |  | 0 |  | 0
VISÃO GERAL DO PROJETO
PROBLEMA OU QUESTÃO
OBJETIVO DO PROJETO
CASO DE NEGÓCIO
METAS/MÉTRICAS
PRODUTOS ESPERADOS
ESCOPO DO PROJETO
DENTRO DO ESCOPO
FORA DO ESCOPO
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
MARCO-CHAVE |  |  | INÍCIO |  | TÉRMINO
RECURSOS
EQUIPE DE PROJETO
RECURSOS DE SUPORTE
NECESSIDADES ESPECIAIS
CUSTOS
TIPO DE CUSTO | NOMES DE FORNECEDORES/MÃO DE OBRA |  | TAXA | QTD. | VALOR
Mão de obra |  |  |  | 0 | 0
Mão de obra |  |  |  | 0 | 0
Mão de obra |  |  |  | 0 | 0
Mão de obra |  |  |  | 0 | 0
Mão de obra |  |  |  | 0 | 0
Suprimentos |  |  |  | 0 | 0
Diversos |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE CUSTOS |  | 0
BENEFÍCIOS E CLIENTES
PROPRIETÁRIO DO PROCESSO
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
CLIENTE FINAL
BENEFÍCIOS ESPERADOS
TIPO DE BENEFÍCIO | BASE DA ESTIMATIVA |  |  |  | VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO
Redução de custos específicos |  |  |  |  | 0
Aumento de receitas |  |  |  |  | 0
Maior produtividade (leve) |  |  |  |  | 0
Melhor conformidade |  |  |  |  | 0
Melhor tomada de decisões |  |  |  |  | 0
Menos manutenção |  |  |  |  | 0
Outros custos evitados |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE BENEFÍCIO |  | 0
RISCOS, RESTRIÇÕES E PRESSUPOSTOS
RISCOS
RESTRIÇÕES
PREMISSAS
PREPARADO POR | CARGO |  |  |  | DATA
LEMBRETE IMPORTANTE
Um termo de abertura por escrito no formato narrativo precisa ser distribuído e assinado pelos patrocinadores do projeto. É possível anexar uma versão preenchida deste modelo para que o documento seja breve e conciso.
Reúna-se com a equipe e os patrocinadores do projeto antes de preencher este modelo. Grande parte das informações necessárias será obtida por meio de conversas com os membros da equipe envolvida e os patrocinadores do projeto.

## — Aviso de isenção —
As informações, os modelos e os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.