## EXEMPLO — Orçamento de projeto
Modelo de orçamento de projeto simples
O usuário só deve preencher as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | HR | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 1
Tarefa |  | Não iniciado |  |  |  | 4 | 40 | 160 | 12 | 15 | 180 | 500 | 600 | 50 | 200 | 1490 | 1290
Tarefa |  | Em andamento |  |  |  | 8 | 15 | 120 | 22 | 14 | 308 | 200 | 600 | 100 | 1500 | 1328 | -172
Tarefa |  | Concluído | [5 empty] | 0 | 50 | 11 | 550 |  |  | 300 | 100 | 850 | 750
Subtarefa |  | Requer revisão |  |  |  | 6 | 10 | 60 | 44 | 45 | 1980 |  |  |  | 2040 | 2040 | 0
Subtarefa |  | Aprovado | [5 empty] | 0 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 7500 | 12500 | 9000 | -3500
Subtarefa |  | Atrasado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Subtarefa |  | Em espera | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 340 |  |  | 4518 | 700 | 1200 | 7950 | 16340 | 14708 | -1632
O usuário só deve preencher as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | HR | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 2
Tarefa |  | Não iniciado |  |  |  | 5 | 50 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 250 | 50
Tarefa |  | Em andamento | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1100 |  | 1500 | 1100 | -400
Tarefa |  | Concluído | [5 empty] | 0 | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 100 | 150 | 50
Subtarefa |  | Requer revisão | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  | 2040 | 1800 | -240
Subtarefa |  | Aprovado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 25000 |  | 23500 | 25000 | 1500
Subtarefa |  | Atrasado |  |  |  | 85 | 75.5 | 6417.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 | 6417.5 | 3917.5
Subtarefa |  | Em espera | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 6667.5 |  |  | 150 | 1800 | 26100 | 0 | 29840 | 34717.5 | 4877.5
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO — Orçamento de proj
MODELO DE ORÇAMENTO DE PROJETO SIMPLES
O usuário só deve preencher as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | HR | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 1
Tarefa |  | Não iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Em andamento | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Concluído | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Requer revisão | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Aprovado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Atrasado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Em espera | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O usuário só deve preencher as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | HR | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 2
Tarefa |  | Não iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Em andamento | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Concluído | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Requer revisão | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Aprovado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Atrasado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa |  | Em espera | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Legendas do menu — Não excluir
LEGENDA DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixa | Não iniciado
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer revisão
Aprovado
Atrasado
Em espera

## — Aviso de isenção —
As informações, os modelos e os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.