## Exemplo — Plano de projeto
Exemplo de modelo de plano projeto
| Título do projeto |  | Data de início
|  |  | 2024-01-02 |  |  | Duração do projeto em dias
| Gerente de projeto |  | Data de término
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
Nº da EAP | Nome da tarefa | Status | Atribuído a | Data de início | Data de término | Duração (em dias) | Comentários | Status
1 | Concepção e início do projeto |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Não iniciado
1.1 | – Termo de abertura de projeto | Concluído |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | Em andamento
1.1.1 | –– Revisões do termo de abertura de projeto | Concluído |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Concluído
1.2 | – Pesquisa | Concluído |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | Em espera
1.3 | – Projeções | Concluído |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Partes interessadas | Concluído |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Instruções | Concluído |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Início do projeto | Concluído |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | Definição e planejamento do projeto |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Definição de escopo e metas | Em espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Orçamento | Em andamento |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Plano de comunicação | Em andamento |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Gerenciamento de riscos | Concluído |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | Execução e lançamento do projeto |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Status e acompanhamento | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPIs | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Monitoramento | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Previsões | Não iniciado |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Atualizações do projeto | Não iniciado |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Atualizações do gráfico | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | Desempenho/monitoramento do projeto |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Objetivos do projeto | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Entregáveis de qualidade | Em espera |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Acompanhamento de esforços e custos | Não iniciado |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Desempenho do projeto | Não iniciado |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Em branco — Plano de projeto
Modelo de plano de projeto
| Título do projeto |  | Data de início
Duração do projeto
| Gerente de projeto |  | Data de término |  |  | em dias
1
Nº da EAP | Nome da tarefa | Status | Atribuído a | Data de início | Data de término | Duração (em dias) | Comentários | Status
1 | Concepção e início do projeto |  |  |  |  | 1 |  | Não iniciado
1.1 | – Termo de abertura de projeto |  |  |  |  | 1 |  | Em andamento
1.1.1 | –– Revisões do termo de abertura de projeto |  |  |  |  | 1 |  | Concluído
1.2 | – Pesquisa |  |  |  |  | 1 |  | Em espera
1.3 | – Projeções |  |  |  |  | 1
1.4 | – Partes interessadas |  |  |  |  | 1
1.5 | – Instruções |  |  |  |  | 1
1.6 | – Início do projeto |  |  |  |  | 1
2 | Definição e planejamento do projeto |  |  |  |  | 1
2.1 | – Definição de escopo e metas |  |  |  |  | 1
2.2 | – Orçamento |  |  |  |  | 1
2.3 | – Plano de comunicação |  |  |  |  | 1
2.4 | – Gerenciamento de riscos |  |  |  |  | 1
3 | Execução e lançamento do projeto |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status e acompanhamento |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoramento |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Previsões |  |  |  |  | 1
3.3 | – Atualizações do projeto |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Atualizações do gráfico |  |  |  |  | 1
4 | Desempenho/monitoramento do projeto |  |  |  |  | 1
4.1 | – Objetivos do projeto |  |  |  |  | 1
4.2 | – Entregáveis de qualidade |  |  |  |  | 1
4.3 | – Acompanhamento de esforços e custos |  |  |  |  | 1
4.4 | – Desempenho do projeto |  |  |  |  | 1
Clique duas vezes no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## — Aviso de isenção —
As informações, os modelos e os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.