## Sheet1
Plano de Projeto para Novos Negócios | Plano de Projeto para Novos Negócios
Fase 1: Plano de Estratégia
Fase 2: Definição do Negócio
Tarefa | Início | Término | Dias | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01
Fase 1: Auto Avaliação
Definir visão do negócio | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identificar habilidades | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Decidir se deve seguir em frente | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Fase 1: Definir Oportunidade
Pesquisa de Mercado | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Conduzir Entrevistas | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identificar Recursos Necessários | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Identificar Custos de Operação | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Fase 1: Avaliar Possíveis Riscos
Avaliar Tamanho do Mercado | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Estimar Competição | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Avaliar Recursos Necessários | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Determinar Recursos Financeiros | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Avaliar Lucros | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Revisar Estratégia | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Fase 2: Definir Mercado
Avaliar Pesquisas Disponíveis | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Criar Análise de Mercado | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implementar Análise de Mercado | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
Ou, Clique Aqui para Criar um Plano de Negócios no Smartsheet