## Timeline
Task Name | Início | Término | Duração (dias) | Gráfico de Gantt na Próxima Aba →
Data de Início | 2014-09-21 | 2014-09-30 | 9
Preparação para Demolição | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 5 | Ou, Clique Aqiu para Criar sua Linha de Tempo no Smartsheet
Demolição | 2014-10-06 | 2014-10-24 | 18
Escavação | 2014-10-25 | 2014-10-29 | 4
Concreto | 2014-11-01 | 2014-11-13 | 12
Pré aterramento | 2014-11-13 | 2014-11-15 | 2
Estrutura | 2014-10-25 | 2014-12-05 | 41
Telhado | 2014-11-19 | 2014-12-10 | 21
Encanamento | 2014-10-29 | 2014-12-09 | 41
Janelas | 2014-11-22 | 2014-12-15 | 23
Ar Condicionado | 2014-11-29 | 2014-12-20 | 21
Elétrica | 2014-12-10 | 2014-12-22 | 12
Insolação térmica | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 5
Paredes | 2014-12-27 | 2014-12-30 | 3
Pedras da faixada | 2014-12-03 | 2014-12-21 | 18
Piso da lavanderia | 2015-01-03 | 2015-01-23 | 20
Piso de madeira | 2015-01-03 | 2015-01-17 | 14
Azulejos | 2015-01-04 | 2015-01-13 | 9
Armários | 2015-02-16 | 2015-03-11 | 23
Encanamento - instalação das pias | 2015-01-19 | 2015-03-10 | 50
Portas internas | 2015-02-03 | 2015-02-14 | 11
Acabamento | 2015-01-18 | 2015-03-06 | 47
Pintura interior | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 7
Balcão da cozinha - granito | 2015-02-25 | 2015-03-09 | 12
Decks | 2015-02-15 | 2015-02-17 | 2
Instalar as portas internas | 2015-02-28 | 2015-04-14 | 45
Eletrodomésticos | 2015-03-21 | 2015-03-31 | 10
Encanamento | 2015-02-28 | 2015-03-10 | 10
Eletricidade | 2015-02-28 | 2015-03-18 | 18
Box dos banheiros | 2015-05-03 | 2015-05-13 | 10
Porta/Portão da garagem | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 1
Vistoria final | 2015-05-02 | 2015-05-05 | 3
Últimos detalhes | 2015-05-03 | 2015-05-11 | 8
Limpeza da casa | 2015-05-09 | 2015-05-13 | 4