## Sheet1
Nome do Projeto | Lançamento do Produto
Nome do Gerente | Alexandre B.
Prazo do Projeto
Declaração do Âmbito
Início | 2 de Setebro
Término | 10 de Outubro
Progresso | 20%
Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
Pré-requisitos
Marcar Reunião Inicial | Alexandre | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Completo | bar: 2015-09-02
Concordar com os Objetivos | Francisco | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completo | bar: 2015-09-03 to 2015-09-07
Iniciação
Pedidos Detalhados | Joaqui, | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Completo | bar: 2015-09-07 to 2015-09-09
Pedidos de Hardware | Joaquim | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado | bar: 2015-09-09 to 2015-09-11
Plano de Recursos Finais | Joaquim | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Em progresso | bar: 2015-09-11 to 2015-09-15
Funcionários | Alexandre | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | Em progresso | bar: 2015-09-15 to 2015-09-17
Desenvolvimento
Representantes Técnicos | Francisco | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Não iniciado | bar: 2015-09-17 to 2015-09-21
Pesquisa | Suzana | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Não iniciado | bar: 2015-09-21 to 2015-09-23
Desenvolvimento | Suzana | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Não iniciado | bar: 2015-09-23 to 2015-09-25
Cliente | Alexandre | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Não iniciado | bar: 2015-09-25 to 2015-09-29
Teste | Katia | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Não iniciado | bar: 2015-09-29 to 2015-10-02
Desenvolvimento Concluído | Joaquim | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Não iniciado | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Operações
Configuração de Hardware | Alexandre | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Não iniciado | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Teste do Sistema | Katia | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Não iniciado | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
Lançamento |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Ou, Clique Aqui para Criae um Plano de Trabalho no Smartsheet